## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC | [6 empty] | Ngày |  | 13 |  |  | Tháng |  | 3 |  |  | Năm |  | 2024
STT | Công việc | Người thực hiện | Ngày bắt đầu | Thời gian | Ngày kết thúc | Tình trạng | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06
 | time axis 2024-03-13 to 2024-06-08
0.1 | Xây dựng Website Nội Bộ | Nguyễn Hoàng Quý | 13/03/2024 | 85 | 2024-05-06 | Đang thực hiện | bar: 2024-03-13 to 2024-03-19
Nguyễn Thị Hồng Tuyết
Nguyễn Lâm Khôi Nguyên
Phan Thị Tường Vi
Phan Thị Bích Quyên
1.1 | Phân tích yêu cầu |  | 13/03/2024 | 12 | 24/03/2024 | Đã hoàn thành | bar: 2024-03-13 to 2024-03-24
1.1.1 | Thu thập yêu cầu của công ty |  | 13/03/2024 | 2 | 14/03/2024 | Đã hoàn thành | bar: 2024-03-13 to 2024-03-14
1.1.1.1 | Họp với các bộ phận khác nhau để hiểu yêu cầu |  | 15/03/2024 | 2 | 16/03/2024 | Đã hoàn thành | bar: 2024-03-15 to 2024-03-16; 2024-03-18
1.1.1.2 | Phân tích tài liệu và thông tin đã thu thập |  | 17/03/2024 | 2 | 18/03/2024 | Đã hoàn thành | bar: 2024-03-17 to 2024-03-18
1.1.2 | Phân tích yêu cầu và lập kế hoạch |  | 19/03/2024 | 2 | 20/03/2024 | Đã hoàn thành | bar: 2024-03-19 to 2024-03-20
1.1.2.1 | Phân tích yêu cầu chi tiết |  | 21/03/2024 | 2 | 22/03/2024 | Đã hoàn thành | bar: 2024-03-21 to 2024-03-22
1.1.2.2 | Lập kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo của dự án |  | 23/03/2024 | 2 | 24/03/2024 | Đã hoàn thành | bar: 2024-03-23 to 2024-03-24
1.2 | Thiết kế |  | 24/03/2024 | 18 | 2024-10-04 | Đang thực hiện | bar: 2024-03-24 to 2024-04-10
1.2.1 | Thiết kế giao diện người dùng (Frontend) |  | 24/03/2024 | 2 | 25/3/2024 | Đang thực hiện | bar: 2024-03-24 to 2024-03-25
1.2.1.1 | Xác định yêu cầu thiết kế từ khách hàng và người dùng cuối |  | 26/3/2024 | 1 | 26/3/2024 | Đã hoàn thành | bar: 2024-03-26
1.2.1.2 | Tạo wireframes và mockups cho trang chủ |  | 27/3/2024 | 2 | 28/3/2024 | Đã hoàn thành | bar: 2024-03-27 to 2024-03-28
1.2.1.3 | Thiết kế trang thông tin nội bộ dựa trên yêu cầu |  | 29/3/2024 | 2 | 30/3/2024 | Đã hoàn thành | bar: 2024-03-29 to 2024-03-30
1.2.1.4 | Thiết kế trang biểu mẫu và tài liệu |  | 31/3/2024 | 2 | 2024-01-04 | Đã hoàn thành | bar: 2024-03-31 to 2024-04-01
1.2.1.5 | Kiểm tra và sửa lỗi giao diện trước khi tiến hành triển khai |  | 2024-02-04 | 1 | 2024-02-04 | Đã hoàn thành | bar: 2024-04-02
1.2.2 | Thiết kế cơ sở dữ liệu (Backend) |  | 2024-03-04 | 2 | 2024-04-04 | Đang thực hiện | bar: 2024-04-03 to 2024-04-04
1.2.2.1 | Xác định yêu cầu dữ liệu và quan hệ giữa chúng |  | 2024-05-04 | 1 | 2024-05-04 | Đã hoàn thành | bar: 2024-04-05
1.2.2.2 | Thiết kế cơ sở dữ liệu với các bảng và quan hệ |  | 2024-06-04 | 2 | 2024-07-04 | Đã hoàn thành | bar: 2024-04-06 to 2024-04-07
1.2.2.3 | Thiết kế schema cho cơ sở dữ liệu |  | 2024-08-04 | 2 | 2024-09-04 | Đã hoàn thành | bar: 2024-04-08 to 2024-04-09
1.2.2.4 | Kiểm tra và sửa lỗi cơ sở dữ liệu để đảm bảo tính nhất quán và an toàn |  | 2024-10-04 | 1 | 2024-10-04 | Đang thực hiện | bar: 2024-04-10
1.3 | Phát triển |  | 2024-11-04 | 38 | 18/05/2024 | Đợi | bar: 2024-04-11 to 2024-05-18
1.3.1 | Phát triển frontend |  | 2024-11-04 | 38 | 18/05/2024 | Đợi
1.3.1.1 | Thiết lập môi trường phát triển cho frontend |  | 2024-11-04 | 5 | 15/4/2024 | Đang thực hiện | bar: 2024-04-11 to 2024-04-15
1.3.1.2 | Xây dựng cấu trúc dự án và công cụ cần thiết |  | 16/4/2024 | 5 | 20/4/2024 | Đợi | bar: 2024-04-16 to 2024-04-20
1.3.1.3 | Lập trình trang chủ và các trang thông tin nội bộ |  | 21/4/2024 | 10 | 30/4/2024 | Đợi | bar: 2024-04-21 to 2024-04-30
1.3.1.4 | Lập trình tính năng cho trang biểu mẫu và tài liệu |  | 2024-01-05 | 10 | 2024-10-05 | Đợi | bar: 2024-05-01 to 2024-05-10
1.3.1.5 | Tối ưu hóa hiệu suất và tương thích trình duyệt |  | 2024-11-05 | 4 | 14/05/2024 | Đợi | bar: 2024-05-11 to 2024-05-14
1.3.1.6 | Kiểm thử tích hợp để đảm bảo tính nhất quán với backend |  | 15/05/2024 | 4 | 18/5/2024 | Đợi | bar: 2024-05-15 to 2024-05-18
1.3.2 | Phát triển backend |  | 2024-11-04 | 38 | 18/05/2024 | Đợi | bar: 2024-04-11 to 2024-05-18
1.3.2.1 | Thiết lập môi trường phát triển cho backend |  | 2024-11-04 | 5 | 15/4/2024 | Đợi | bar: 2024-04-11 to 2024-04-15
1.3.2.2 | Xây dựng API cho việc truyền thông nội bộ |  | 16/4/2024 | 8 | 23/4/2024 | Đợi | bar: 2024-04-16 to 2024-04-23
1.3.2.3 | Xây dựng API cho việc cung cấp biểu mẫu và tài liệu |  | 24/4/2024 | 8 | 2024-01-05 | Đợi | bar: 2024-04-24 to 2024-05-01
1.3.2.4 | Xây dựng API cho việc số hóa quy trình xử lý công việc nội bộ |  | 2024-02-05 | 8 | 2024-09-05 | Đợi | bar: 2024-05-02 to 2024-05-09
1.3.2.5 | Kiểm thử và sửa lỗi các API để đảm bảo tính ổn định và bảo mật |  | 2024-10-05 | 9 | 18/05/2024 | Đợi | bar: 2024-05-10 to 2024-05-18
1.4 | Kiểm thử và Sửa lỗi |  | 19/05/2024 | 6 | 25/05/2024 | Đợi | bar: 2024-05-19 to 2024-05-25
1.4.1 | Kiểm thử giao diện người dùng (Frontend |  | 19/05/2024 | 1 | 19/05/2024 | Đợi | bar: 2024-05-19
1.4.1.1 | Kiểm thử chức năng của các trang và tính năng |  | 20/05/2024 | 1 | 20/05/2024 | Đợi | bar: 2024-05-20
1.4.1.2 | Kiểm thử tương thích trình duyệt và thiết bị |  | 20/05/2024 | 1 | 20/05/2024 | Đợi | bar: 2024-05-20
1.4.1.3 | Kiểm thử đáp ứng (responsive) trên các thiết bị khác nhau |  | 21/05/2024 | 1 | 21/05/2024 | Đợi | bar: 2024-05-21
1.4.1.4 | Kiểm thử tích hợp để đảm bảo tính nhất quán với backend |  | 21/05/2024 | 1 | 21/05/2024 | Đợi | bar: 2024-05-21
1.4.2 | Kiểm thử API (Backend) |  | 22/05/2024 | 1 | 22/05/2024 | Đợi | bar: 2024-05-22
1.4.2.1 | Kiểm thử chức năng của từng API |  | 22/05/2024 | 1 | 22/05/2024 | Đợi | bar: 2024-05-22
1.4.2.2 | Kiểm thử bảo mật để đảm bảo tính an toàn của dữ liệu |  | 23/05/2024 | 1 | 23/05/2024 | Đợi | bar: 2024-05-23
1.4.2.3 | Kiểm thử hiệu suất để đảm bảo API hoạt động một cách hiệu quả |  | 25/05/2024 | 1 | 25/05/2024 | Đợi | bar: 2024-05-25
1.5 | Triển khai và Hỗ trợ |  | 26/05/2024 | 11 | 2024-05-06 | Đợi | bar: 2024-05-26 to 2024-06-05
1.5.1 | Lập kế hoạch |  | 26/05/2024 | 2 | 27/05/2024 | Đợi | bar: 2024-05-26 to 2024-05-27
1.5.1.1 | Soạn tài liệu hướng dẫn |  | 28/05/2024 | 3 | 30/05/2024 | Đợi | bar: 2024-05-28 to 2024-05-30
1.5.1.2 | Cài đặt hệ thống |  | 31/05/2024 | 3 | 02/06/20024 | Đợi | bar: 2024-05-31 to 2024-06-02
1.5.2 | Bàn giao sản phẩm |  | 2024-03-06 | 2 | 2024-04-06 | Đợi | bar: 2024-06-03 to 2024-06-04
1.5.2.1 | Hỗ trợ đào tạo |  | 2024-05-06 | 1 | 2024-05-06 | Đợi | bar: 2024-06-05

## Sheet2
Đang thực hiện
Tạm dừng
Đã hoàn thành
Đợi